ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

на 2020-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап (апрель- сентябрь 2020 год.) |  |  |  |
| 1.1 | Формирование управленческих команд в образовательных организациях | апрель - май 2020 г. | Администрация школы | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Разработка локальных актов | Май -2020 г. | Рабочая группа | Утверждение дорожной карты |
| 1.3 | Проведение углубленной диагностики факторов школьной среды | май-август 2020 г. | Администрация школы | Разработана программа перехода в эффективный режим функционирования и развития на 2020-2022 годы. |
| 1.4 | Презентация проектов по переводу образовательных организаций в эффективный режим развития на августовской районной конференции | август 2020 г. | Администрация школы | Отработан механизм взаимодействия и обмена опытом |
| 1.5 | Составление плана повышения квалификации работников ОО | сентябрь 2020 г | Зам директора по УР | Спланирована система повышения квалификации педагогов в ОО |
| 1.6 | Организация деятельности по направлениям: -по организации воспитательной работы; -по использованию эффективных педагогических технологий; -по работе с кадрами; -по повышению качества образования. | август -сентябрь 2020 г. | Администрация школы | Спланирована воспитательная и учебная деятельность в ОО |
| 2. | 2 этап - основной или внедренческий (2020/2021 учебный год). |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мастер – классов | 1 раз в месяц | Руководители МС, ШМО | Организовано повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников |
|  | Проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков |  |  |  |
|  | Проведение предметно-методических недель |  |  |  |
| 2.2 | Оказание методической поддержки учителям-предметникам (разработка рабочих программ и т.д.) | сентябрь – декабрь 2020 г. | Администрация школы | Удовлетворены образовательные запросы учителей- предметников |
| 2.3 | Развивать инклюзивное образование: -систематическая корректировка АООП с учетом психологических изменений и уровнем усвоения материала обучающегося. - Обеспечить работу психолого-педаго- гического консилиума. | В течение года | Руководители МС, ШМО | Создать необходимую адаптированную образовательную среду, чтобы максимально реализовать и развить индивидуальные способности каждого ученика с ОВЗ. |
| 2.4 | Участие в работе педагогических советов: -«Функциональная грамотность учителя – основа развития функциональной грамотности учащихся» # - «Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях реализации ФГОС» # -«Пути повышения качества образования» | 1 раз в четверть | Администрация школы | Организовано повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.5 | Систематическое повышения квалификации педагогических работников: -курсы повышения квалификации, -вебинары -семинары -мастер-классы -участие в районных методических объединениях | Постоянно | Администрация школы | Организован контроль за повышением уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.6 | Организация педагогического всеобуча по психолого-педагогическим вопросам | Постоянно | Администрация школы, педагог-психолог | Организовано психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности |
| 2.7 | Обеспечение обратной связи с родителями: -через сайт школы -консультации | постоянно | Администрация школы | Обеспечена обратная связь с родителями |
| 2.8 | Выявить и поддержать способности всех учеников: -информационно-методическое сопровождение олимпиадной деятельности -научно-исследовательской, конкурсной деятельности школьников | постоянно | Заместители директора, руководители ШМО педагогов, учителя, педагог-психолог | Эффективная работа образовательной среды, способствующей успешности ученика через проявления его способностей и сохранение физического и психического здоровья. Увеличение количества учащихся в олимпиадном движении и конкурсах. |
| 2.9 | Совершенствовать модель системы управления качеством образования | постоянно | Директор, заместители, руководители ШМО педагогов, учителя, педагог-психолог | Анализ внешней независимой экспертной оценки качества образовательных результатов обучающихся и сравнение с показателями ВСОКО. Усовершенствование модели системы управления качеством образования. |
| 2.10 | Организация подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся: -диагностические работы по линии РЦОКО - внутришкольные мониторинги -проведение пробных экзаменов | постоянно | Директор, заместители, руководители ШМО педагогов, учителя, педагог-психолог | Успешная сдача ГИА |
| 2.11 | Мониторинг и диагностика по следующим направлениям: - качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации учащихся -качество образовательных услуг по предметам - учебные и внеучебные достижения учащихся - оценка качества образования родителями | июнь-сентябрь в течение года | Заместитель директора по УР | Объективная оценка качества образования, определение уровня обученности и достижений учащихся |
| 2.12 | Анализ промежуточных результатов образовательных организаций по переводу в эффективный режим развития | декабрь 2020 г. май 2021 г. декабрь 2021 г. | Администрация школы | Подведены промежуточные результаты по переводу в эффективный режим развития |
| 3. | 3 этап - обобщающий (2021/2022 учебный год). |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка отчёта школы о деятельности по реализации проекта | май- август 2021 г. | Администрация школы | Мониторинг эффективности работы по сопровождению неэффективных школ |